## Product Backlog
Fútbol 5: Product Backlog
ID de la Historia | Nombre de la Historia | Estado | St1 | St2 | St3 | PO | SM | Tamaño | Sprint | Importancia (1-10) | Como Probarlo | Comentarios
1 | Logueo en el sistema de Aplicación | Planeado | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 10
2 | Inscripción del jugador | Planeado | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8
3 | Confirmar reserva de la cancha | Planeado | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6
4 | Revisar lista de Jugadores | Planeado | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8
5 | Remover las reservas | Planeado | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8
SPRINT PLANNING CHART
| Integrantes: | Rol | [6 empty] | Dias Disponibles para el presente Sprint |  | Sprint | Historia de Usuario
| SM | (Scrum Master) | [6 empty] | 4 |  | 2 | 3
| PO | (Product Owner) | [6 empty] | 4
| st1 | (Scrum Team) | [6 empty] | 4 |  |  | Totales
| St2 | (Scrum Team) | [6 empty] | 3
| St3 | (Scrum Team) | [6 empty] | 4 |  |  |  | Tamaño Historia de Usuario
|  | Total | [6 empty] | 19 |  |  |  | 4
4
NOTA: 1 Día disponible = 3 horas
· Historia de usuario 1: Como USUARIO del sistema (jugador, organizador o administrador) deseo loguearme en el sistema de la aplicación, ya que de esta manera podré llevar a cabo funciones de acuerdo a mi rol de usuario como p.ej. al ser jugador podre inscribirme en un partido; al ser organizador podré confirmar la reserva; y como adminitrador remover las revervas caducas.
· Historia de usuario 2:.Como JUGADOR, deseo inscribirme de acuerdo a una modalidad, ya que de esa manera puedo participar y jugar en el partido planificado.
· Historia de usuario 3: Como ORGANIZADOR, deseo confirmar la reserva para realizar el pago , ya que de esa manera puedo realizarse el partido programado
· Historia de usuario 4: Como ORGANIZADOR, deseo consultar la lista de jugadores que potencialmente se confirmarían hasta el momento, ya que de esa manera puedo verificar si esta completa la lista o faltan participantes
· Historia de usuario 5: Como Administrador, deseo remover las reservas caducas , ya que se realizó el partido programado

## Historias Formato Guerkin
Historias de Usuario – Formato Gherkin
FEATURE: Como USUARIO del sistema (jugador, organizador o administrador) deseo loguearme en el sistema de la aplicación, ya que de esta manera podré llevar a cabo funciones de acuerdo a mi rol de usuario como p.ej. al ser jugador podre inscribirme en un partido; al ser organizador podré confirmar la reserva; y como adminitrador remover las revervas caducas.
Scenario: Logueo en el sistema de Aplicación
Given:El usuario se registrará por medio de un usuario y clave
And: Haber seleccionado la opción registrar usuario
When: El usuario ingresa los datos solicitantes para loguearse
Then: Ingresara correctamente en la aplicación
FEATURE: Como JUGADOR, deseo inscribirme de acuerdo a una modalidad, ya que de esa manera puedo participar y jugar en el partido planificado.
Scenario: Inscripción del jugador
Given: El jugador se logueo en el sistema
And: Haber seleccionado una modalidad previamente para registrar su participación en el partido
When: El jugador selecciona a que partido desea participar
Then:Se registrara correctamente en el partido planificado y confirmado por el organizador
FEATURE: Como ORGANIZADOR, deseo confirmar la reserva para realizar el pago , ya que de esa manera puedo realizarse el partido programado
Scenario:Confirmar reserva de la cancha
Given: Se hayan completado los 10 jugadores
And: Se deposita el pago para realisar la reserva de la cancha
When:El sistema notificara a cada jugador de su situación si fue confirmado o no
Then: Se registrara la reserva del partido planificado
FEATURE: Como ORGANIZADOR, deseo consultar la lista de jugadores que potencialmente se confirmarían hasta el momento, ya que de esa manera puedo verificar si esta completa la lista o faltan participantes
Scenario:Revisar lista de Jugadores
Given: Se asume el rol de organizador
And: Se ha reservado una cancha disponible
When: Se hayan inscrito jugadores a la partida
Then: Se podra observar si la lista de jugadores que confirmaron hasta el momento
FEATURE: Como Administrador, deseo remover las reservas caducas , ya que se realizó el partido programado
Scenario:Remover las reservas
Given: Se revisara las fechas de las reservas realizadas
And: El partido programado se realizo
When: Se muestren como reservas caducas
Then: Se removera las reservas pasadas en los que se realizo el partido programado